## 缺陷记录
缺陷编号 | 缺陷标题 | 缺陷状态 | 优先级 | 模块 | 缺陷描述 | 附件
BUG-TRAG-001 | 索引结构残留时查询 100% 失败，且前端不显示任何错误提示 | 待修复 | P1 | 智能问答 | 复现步骤： 1. 上传文档并生成索引； 2. Manage 页删除全部文档； 3. 重新上传文档生成索引； 4. Query 页提问任意问题。 实际结果： 页面统一返回 “Couldn't come up with an answer.”，无任何错误提示； 服务端日志：KeyError: '19aaf448-d216-4c86-938a-f597e3dd899b'。 排查证据： storage/index_store.json 中同时存在两个索引—— 56547e82… nodes_dict=0（删除文档后残留的空索引壳） 046efa50… nodes_dict=10（真正包含切块的索引） IndexManager.check_index_exists() 取 load_indices_from_storage()[0]， 命中的正是空索引；而向量库中仍有 10 条 embedding， 检索返回节点 ID 后在 llama_index 内部 vector_store/retrievers/retriever.py:147 self._index.index_struct.nodes_dict[idx] 抛 KeyError。 预期结果： 删除文档时应同步清理索引结构；加载时应选择含节点的有效索引； 查询失败必须向用户抛出可识别的错误信息，不能静默降级为“模型答不出来”。 影响：核心问答功能完全不可用，且用户无法自行判断故障原因。 临时处置：备份并删除 nodes_dict 为空的索引条目后重启服务，问答恢复。 | 测试记录\证据\索引残留.txt
BUG-TRAG-002 | 知识库为空时提问，服务端抛未捕获异常（bm25s 空语料） | 待修复 | P1 | 智能问答 | 复现步骤： 1. Manage 页删除全部文档； 2. 不刷新页面，直接在 Query 页提问。 实际结果： 页面显示 “Couldn't come up with an answer.”； 服务端堆栈：Document_QA.py:119 create_query_engine → retriever.py:143 SimpleFusionRetriever/SimpleHybridRetriever 构建 → retriever.py:52 SimpleBM25Retriever.from_defaults → bm25s/__init__.py:501 vocab_dict[''] = max(vocab_dict.values())+1 → ValueError: max() iterable argument is empty。 已独立复现：构造空索引 VectorStoreIndex([])（docstore.docs=0）后 调用 SimpleBM25Retriever.from_defaults，稳定抛出同一异常（见附件）。 预期结果： 建索引前判断语料是否为空，给出“知识库为空，请先上传文档”的提示， 不应进入 BM25 构建流程。 备注：与本地 RAG 项目发现的“空语料除零/取最大值崩溃”属同类问题—— 空集合边界未做前置判断。 | 测试记录\证据\空库崩溃.txt
BUG-TRAG-003 | 问答耗时统计不含 LLM 生成，显示值严重失真 | 待修复 | P2 | 智能问答 | 复现步骤： 1. Query 页提问； 2. 记录页面显示的 Took N second(s)； 3. 与端到端实际耗时对比。 实际结果： 三次实测显示 0.03 / 0.02 / 0.02 秒； 而 DeepSeek 生成答案实际需要 1~3 秒。 根因： Document_QA.py:64-67 的计时器只包住 perform_query(prompt)， 即 query_engine.query() 返回 StreamingResponse 的时刻； 真正的 token 生成发生在之后的 st.write_stream(response.response_gen)， 不在计时范围内。 预期结果： 耗时统计应覆盖端到端（含流式生成），或明确标注为“检索耗时”。 影响：用户与测试人员会误判系统性能，压测数据不可用。 | 用例 TC-PERF-001
BUG-TRAG-004 | 每次页面 rerun 都重新加载嵌入模型并重建检索器 | 待修复 | P2 | 性能 | 复现步骤： 1. 启动服务并打开 Query 页； 2. 触发任意 rerun（切换页面、点击展开引用等）； 3. 观察服务端控制台日志。 实际结果： 每次 rerun 都输出一轮完整初始化日志： Loading SentenceTransformer model from ./localmodels/BAAI/bge-small-zh-v1.5 created embed model: ... Split strings / Stem Tokens / Building index from IDs objects 根因： frontend/state.py:218 init_state() 无条件调用 create_embedding_model()（第 226 行），函数内部 server/models/embedding.py 直接 new HuggingFaceEmbedding，无缓存判断； Document_QA.main() 每次 rerun 还重新执行 check_index_exists() → load_index() → create_query_engine()， 导致 BM25 索引被反复重建。 实测成本：嵌入模型单次实例化 0.17 秒（首次 1.67 秒）， 叠加索引加载与 BM25 重建，每次交互累计开销明显。 预期结果： 模型与检索器初始化一次后放入 session_state 复用，仅在配置变更时重建。 | 用例 TC-PERF-002
BUG-TRAG-005 | 知识库管理页无法查看切块内容，切块质量不可核对 | 待修复 | P2 | 知识库管理 | 复现步骤： 1. 上传文档并生成索引； 2. 打开 Manage 页； 3. 尝试查看该文档的切块列表与每块正文。 实际结果： 页面仅提供文档列表（文件名/创建日期/删除），无任何切块查看入口； 而 README 中描述支持知识库管理与分页查看。 预期结果： 可查看每个文档的切块数量与每块正文，用于核对是否切碎、串段、丢内容。 影响：切块质量只能靠提问间接推断（例如 2048 参数下 1165 字被切成 1 块， 用户无法在界面确认），显著增加排查成本。 | 用例 TC-MGMT-005
BUG-TRAG-006 | 删除按钮仅在勾选行后渲染，无任何操作引导 | 待修复 | P3 | 知识库管理 | 复现步骤： 1. 打开 Manage 页（存在文档）； 2. 不勾选任何行，观察页面。 实际结果： 页面上不存在删除按钮，KB_Manage.py:105-107 中 仅当 len(selected_docs) > 0 才渲染按钮，且无文字提示先勾选。 用户反馈“好像删不掉”“找不到删除”。 预期结果： 按钮常驻但未勾选时置灰，或显式提示“请先勾选要删除的文档”。 | 用例 TC-MGMT-002
BUG-TRAG-007 | 文档元数据保存本机绝对路径，存在隐私泄露风险 | 待修复 | P3 | 数据存储 | 复现步骤： 1. 上传文档生成索引； 2. 查看 storage/docstore.json 中 ref_doc_info 的 metadata。 实际结果： metadata.file_path 记录完整本机绝对路径，例如 C:\Users\<用户名>\Desktop\测试项目\ThinkRAG\data\产品手册.txt。 预期结果： 仅保存文件名或相对路径；绝对路径不应落盘，也不应随索引导出分发。 影响：知识库文件一旦分享或迁移，会暴露使用者本机目录结构与用户名。 | 测试记录\证据\docstore检查.txt
BUG-TRAG-008 | Office 文档（pptx / xlsx）上传直接抛 ImportError，README 却明示支持 PPTX | 待修复 | P1 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. File 页上传 答辩演示.pptx（6.9MB）； 2. 点击 Save。 实际结果： ImportError: Please install extra dependencies that are required for the PptxReader: `pip install torch transformers python-pptx Pillow` 上传 xlsx 时表现相同： ImportError: Please install openpyxl to read Excel files. 根因： 1. README_zh.md 第 181 行明确写着「支持上传 PDF、DOCX、PPTX 等各类文件」， 但 requirements.txt / requirements-dev.txt 中并未声明 python-pptx、openpyxl 等格式解析依赖； 2. File 页 Save 分支（KB_File.py:54-63）没有 try/except， 异常被 Streamlit 原样渲染成红色堆栈； 3. 上传控件未按扩展名做前置校验，用户无从预判哪些格式可用。 预期结果： 按 README 承诺支持 PPTX；或在依赖缺失时给出「当前环境不支持该格式」的业务提示， 而不是暴露 Python 异常堆栈。 影响：README 承诺的核心能力不可用，用户按文档操作必然失败。 | 测试记录\结果\result_format.json
BUG-TRAG-009 | 0 字节空文件未拦截，向索引写入空节点 | 待修复 | P2 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. 上传 0 字节的 空文件.txt； 2. 点击 Save； 3. 检查索引内容。 实际结果： 未做任何校验，索引中新增 1 个节点，其 text 为空字符串； docstore 写入 2 条记录（1 空节点 + 1 文档记录）。 预期结果： 上传阶段校验文件大小与解析后正文，为空则拒绝并提示，不写入索引。 影响：空节点会占用 top_k 召回名额，可能挤掉有效片段， 并使后续问答拿到无信息上下文。 | 测试记录\结果\result_format.json
BUG-TRAG-010 | 重复上传同一文件不去重，切块与向量成倍增长 | 待修复 | P2 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. 上传 产品手册.txt 并 Save； 2. 不做任何删除，再次上传同一文件并 Save； 3. 统计索引规模。 实际结果： 第一次：docstore 11、nodes_dict 10、向量 10； 第二次：docstore 22、nodes_dict 20、向量 20。 同一份文档存在两套完整切块，且界面无任何提示。 预期结果： 按文件内容或文件名去重；若设计为追加，应在保存前明确提示「将重复入库」。 影响：用户重复点击 Save 或重新上传即造成索引翻倍， 检索时同一内容占据多个 top_k 名额，浪费上下文并降低答案多样性。 | 测试记录\结果\result_data.json
BUG-TRAG-011 | 同名文件重新上传不会覆盖，旧内容继续生效 | 待修复 | P1 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. 上传 产品手册.txt（标准版 1899 元）并 Save； 2. 把本地同名文件内容改为「标准版 9999 元」，再次上传并 Save； 3. 提问「标准版多少钱？」。 实际结果： 索引规模 docstore 11→22、向量 10→20，新旧内容并存； 回答仍为「标准版 1899 元」——旧版本胜出，新内容未生效。 预期结果： 同名文件应覆盖旧版本（先删旧 ref_doc 再入库）， 或明确提示用户当前为追加模式、需手动删除旧版。 影响：用户无法通过重新上传来更新知识库， 且系统会给出一份已经过期的答案，且没有任何迹象表明数据是旧的。 | 测试记录\结果\result_data.json
BUG-TRAG-012 | chunk_overlap ≥ chunk_size 无参数校验，切块内容膨胀 4.78 倍 | 待修复 | P2 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. Text Splitter Settings 设置 chunk_size=100、chunk_overlap=100； 2. 上传 1165 字的 产品手册.txt； 3. 统计切块数与所有切块正文总字符数。 实际结果： 100/100：53 块，总字符 5568，为原文的 4.78 倍； 512/600（overlap 大于 chunk_size）：10 块，总字符 5574，同样 4.78 倍； 两次均无任何校验或提示。 预期结果： 提交前校验 overlap < chunk_size，不满足时阻止保存并提示； 或将 overlap 自动收敛到安全值并告知用户。 影响：向量库体积成倍膨胀、检索结果高度重复、 top_k 名额被同一段落的多个副本占满，直接拉低答案质量。 | 测试记录\结果\result_chunk.json
BUG-TRAG-013 | 无格式白名单：.exe 与无扩展名文件被当作纯文本读入索引 | 待修复 | P3 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. 上传 伪装文件.exe（文本内容加 MZ 头）； 2. 上传无扩展名的 无扩展名文件； 3. 分别点击 Save。 实际结果： 两者均按纯文本成功读入，分别生成 3 个节点，无任何格式校验或提示。 预期结果： 维护可解析格式白名单，未知格式拒绝并提示； 对二进制内容做可读性检测，避免乱码进入索引。 影响：真实二进制文件（如 exe、压缩包）被读入后会产生大量乱码切块， 污染知识库并干扰检索，且用户无法从界面察觉。 | 测试记录\结果\result_format.json
BUG-TRAG-014 | HTML 文件未剥离标签，原始源码直接入库 | 待修复 | P3 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. 上传 产品页.html； 2. 点击 Save； 3. 查看入库正文。 实际结果： 入库内容为 HTML 源码原文： '<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8"><title>…'， 标签未被剥离。 预期结果： 解析时抽取 body 纯文本，剔除 DOCTYPE、head、script、style 等标签。 影响：切块中混入大量标签噪音，稀释语义密度， 检索命中率与答案质量下降，引用展示也会出现源码。 | 测试记录\结果\result_format.json
BUG-TRAG-015 | 空字符串查询在引擎层抛 TypeError（仅靠 UI 层拦截） | 待修复 | P3 | 智能问答 | 复现步骤： 1. 不经页面，直接调用 query_engine.query("")； 2. 观察异常。 实际结果： TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'float' 补充：纯空格（" "）未被拦截，会正常发起检索并让模型回复 「您的问题似乎是空的」。 当前影响有限： Document_QA.perform_query 中有 (not prompt) or prompt.strip()=="" 的守卫， 因此从页面提交空输入暂不可达；但引擎层本身没有防御， 任何绕过 UI 的调用（脚本、二次开发、接口化）都会直接崩溃。 预期结果： 在 create_query_engine 或检索入口统一做空值/空白校验并返回业务错误。 | 测试记录\结果\result_robust.json
BUG-TRAG-016 | 大文件无大小限制且无进度反馈，2.5MB 文档切块耗时 147 秒 | 待修复 | P3 | 知识库上传 | 复现步骤： 1. 上传 2,521,800 字节的 大文件.txt； 2. 设置 chunk 512/100 并 Save； 3. 观察耗时与页面反馈。 实际结果： 切块阶段耗时 147.47 秒（进程总耗时 171 秒），生成 2700 个节点； 期间仅有静态 spinner 文案「may take a minute or two」， 无进度百分比、无已处理块数、无取消入口。 预期结果： 设置文件大小与切块数上限，超限时提示； 长任务提供进度回调与取消能力。 影响：用户无法判断任务是卡死还是在跑， 容易重复点击 Save 造成重复入库（与 BUG-TRAG-010 叠加）。 | 测试记录\结果\result_format.json
统计
缺陷总数 | 16
按状态 | 待修复 16
按优先级 | P1 4 / P2 6 / P3 6
按模块 | 智能问答 4 / 性能 1 / 知识库管理 2 / 数据存储 1 / 知识库上传 8

## 缺陷闭环记录
BUG-TRAG-001 闭环记录（发现 → 定位 → 提交 → 处置 → 验证 → 关闭）
环节 | 内容 | 时间
1. 发现 | 执行 TC-QA-001/002/003 三条问答用例，页面统一返回“Couldn't come up with an answer.”，与知识库实际内容不符，登记为异常现象。 | 2026-10-20
2. 定位 | 查看服务端控制台日志，拿到 KeyError: '19aaf448-...'；进一步打印全部索引，发现 index_store.json 中存在 1 个 nodes_dict=0 的空索引与 1 个 nodes_dict=10 的有效索引；确认 check_index_exists() 取 indices[0] 命中空索引，堆栈定位到 llama_index vector_store/retrievers/retriever.py:147。 | 2026-10-20
3. 提交 | 登记为 BUG-TRAG-001，优先级 P1，模块「智能问答」，同时补充“异常被吞导致前端无提示”的可观测性问题。 | 2026-10-20
4. 处置 | 因属上游开源项目代码缺陷，采用数据层临时处置：备份 index_store.json 为 .bak，删除 nodes_dict 为空的索引条目，重启服务使有效索引被加载。 | 2026-10-20
5. 验证 | 重启后回归三问：标准版价格 1899 元、整机保修 12 个月、5G 问题正确拒答，均返回 Found 5 document(s)，与修复前对比确认问题消失。 | 2026-10-20
6. 关闭 | 功能已恢复，但代码层根因未修复（删除文档时未清理索引结构、加载时未校验索引有效性），缺陷状态保留为「待修复」，回归用例 TC-QA-006 保留在用例集中作为回归项。 | 2026-10-20